## Milestone
No | Task | Estimation(days) | Date Start | Date Finish | Done(Y/N) | PIC
1 | Pengumpulan data penyakit | 1 | 13 Nopember | 13 Nopember | Y | All
2 | Pengumpulan data makanan pantangan dan dianjurkan | 7 | 15 Nopember | 21 Nopember |  | All | OK
3 | Pengumpulan data artikel tips kesehatan | 4 | 20 Nopember | 23 Nopember |  | All | OK
4 | Pembuatan ERD, DFD dan UCD | 1 | 13 Nopember | 13 Nopember | Y | All
5 | Desain Interface | 1 | 14 Nopember | 14 Nopember | Y | All
6 | Login Sistem | 2 | 10 Desember | 11 Desember |  | Sapta
7 | Registrasi | 2 | 10 Desember | 11 Desember |  | Luqman
8 | Input database | 3 | 24 Nopember | 26 Nopember |  | All
9 | desain menu utama | 1 | 27 Nopember | 28 Nopember |  | Luqman dan Nia
10 | Fitur bantuan | 2 | 27 Desember | 28 Nopember |  | Sapta
11 | Fitur tips | 4 | 10 Desember | 14 Desember |  | Nia
12 | Fitur tambah penyakit | 4 | 5 Nopember | 9 Desember |  | All
14 | Fitur cek makanan | 7 | 28 Nopember | 4 Desember |  | All
15 | Demo program |  |  | 24 Desember |  | All
*All = sapta,luqman, nia

## Schedule
| November |  |  |  | Desember
| Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4
| 6-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1
Pengumpulan data penyakit | November Minggu 1 6-13: All
Pengumpulan data makanan | November Minggu 2 14-20: All
Pengumpulan data artikel tips kesehatan | November Minggu 2 14-20: All
Pembuatan ERD, DFD dan UCD | November Minggu 1 6-13: All
Desain Interface | November Minggu 2 14-20: All
Login Sistem | Desember Minggu 1 5-11: Sapta
Registrasi | Desember Minggu 1 5-11: Lukman
Input database | November Minggu 3 21-27: All
desain menu utama | November Minggu 3 21-27: Nia; November Minggu 4 28-4: Lukman
Fitur bantuan | November Minggu 3 21-27: Sapta
Fitur tips | Desember Minggu 1 5-11: Nia
Fitur tambah penyakit | Desember Minggu 1 5-11: All
Fitur cek makanan | November Minggu 4 28-4: All
Demo program | Desember Minggu 3 19-25: All