## MileStone
Jadwal Perancangan Sistem e-Futsal
No. | Task List | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Keterangan :
|  | 19 - 25 Nov | 26 Nov - 2 Des | 3 - 9 Des | 10 - 16 Des |  | Gayuh Merry S
1 | Pencarian Data Lokasi Futsal | [5 empty] | Fella Syaufie A P
2 | Membangun Database | [5 empty] | Hendri Antomy
3 | Koneksi dengan Database | [5 empty] | Fella Syaufie + Hendri Antomy
4 | Coding Web | [5 empty] | Gayuh Merry + Hendri Antomy
5 | Mengisi Konten ke Database | [5 empty] | Fella Syaufie + Gayuh Merry
6 | Unit Testing | [5 empty] | All = Gayuh + Fella + Hendri
7 | Integrasi Sistem
8 | Menanam ke Hosting Web
9 | Test Sistem
10 | Dokumentasi
11 | Demo

## Progress
No | TASK | Estimation (days) | Date Start | Date Finish | Done (Y/N) | PIC
1 | Proposal | 7 | 2012-10-08 | 2012-10-15 | Y | All
2 | User Requirements | 7 | 2012-10-22 | 2012-11-29 | Y | All
3 | ERD dan DFD | 5 | 2012-11-05 | 2012-11-10 | Y | All
5 | Membuat Desain Interface | 7 | 2012-11-11 | 2012-11-18 | Y | All | ok
4 | Pencarian Data Lokasi Futsal | 3 | 2012-11-19 | 2012-11-22 | N | Fella | surat pengantar dari prodi
5 | Membangun Database | 4 | 2012-11-19 | 2012-11-23 | Y | Hendri + Gayuh
6 | Membuat Koneksi Database | 2 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | N | Gayuh + Hendri
9 | Coding Web | 21 | 2012-11-19 | 2012-12-09 | N | All
10 | Mengisi Konten ke Database | 14 | 2012-11-26 | 2012-12-09 | N | Fella + Gayuh
11 | Unit Testing | 21 | 2012-11-19 | 2012-12-09 | N | Hendri
12 | Integrasi Sistem | 4 | 2012-12-10 | 2012-12-14 | N | Hendri + Fella
13 | Menanam ke Hosting Web | 2 | 2012-12-14 | 2012-12-16 | N | Gayuh
14 | Test Sistem | 7 | 2012-12-10 | 2012-12-16 | N | All
15 | Dokumentasi | 28 | 2012-11-19 | 2012-12-16 | In progress | All
16 | Demo |  |  |  |  | All
*NB: | All = Gayuh Merry + Fella Syaufie + Hendri Antomy